## Grubi plan projekta
FAZA PROJEKTA | TRAJANJE (MJESECI) | PROCJENJENI NAPOR (SATI) | KLJUČNE AKTIVNOSTI
Planiranje i analiza zahtjeva | 1 | 140 | Analiza poslovnih procesa kruzerske kompanije Identifikacija korisničkih uloga (putnik, operater, administrator) Prikupljanje i dokumentiranje zahtjeva
Konceptualni i logički dizajn | 1 | 180 | Modeliranje procesa rezervacije i upravljanja putovanjima ER dijagram baze podataka Definiranje poslovnih pravila (popunjenost, dostupnost kabina)
Razrada specifikacije sustava | 1.5 | 240 | Specifikacija funkcionalnosti (front-office i back-office) Opis modula (rute, putovanja, rezervacije, plaćanja) Definiranje izvještaja i ključnih pokazatelja
Validacija i provjera konzistentnosti | 0.5 | 120 | Provjera ispravnosti modela i pravila Usklađivanje zahtjeva i modela podataka Korekcije i dopune dokumentacije
Završna dokumentacija i predaja | 0.5 | 100 | Finalno uređivanje dokumentacije Priprema za predaju i prezentaciju Arhiviranje projektnih materijala
UKUPNO | 4.5 | 780 | Ukupno procijenjeno trajanje i napor projekta